ACTION PLAN PROJECT OBSERVASI LAPANG

Penerapan Ekopedagogy dalam Pembelajaran IPS

Lokasi			: SMA Negeri 4 Kotabumi
Pelaksana		: Mahasiswa Pendidikan IPS
Waktu Pelaksanaan	: November 2025
Dosen Pembimbing	: Dr. Pujiati, M.Pd

: Dr. Nikki Terui Sakung, M.Pd

### 1. Latar Belakang

Pendidikan IPS tidak hanya berfokus pada pemahaman sosial dan budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pendekatan ekopedagogy. SMAN 4 Kotabumi menjadi salah satu sekolah yang telah menerapkan prinsip-prinsip ekopedagogy melalui berbagai program berbasis lingkungan hidup. Oleh karena itu, observasi lapang ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ekopedagogy dalam pembelajaran IPS di sekolah tersebut.

### 2. Tujuan Kegiatan

- Mengidentifikasi bentuk penerapan nilai-nilai ekopedagogy dalam pembelajaran IPS di SMAN 4 Kotabumi.

- Menganalisis keterkaitan antara kegiatan sekolah dengan pembelajaran berbasis lingkungan.

- Menilai peran guru dan siswa dalam mendukung program ekopedagogy.

- Menyusun rekomendasi penguatan pembelajaran IPS berbasis ekopedagogy.

### 3. Sasaran / Subjek Observasi

- Guru mata pelajaran IPS (terutama Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Sejarah).

- Siswa kelas X, XI, dan XII yang terlibat dalam kegiatan lingkungan sekolah.

- Kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan (kompos, taman sekolah, pengelolaan sampah, Jumat bersih, dll).

### 4. Metode Pelaksanaan

| Tahapan | Kegiatan | Alat/Bahan | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Persiapan (Pra Lapang) | - Studi pustaka tentang ekopedagogy dalam IPS.- Menyusun instrumen observasi, pedoman wawancara, dan angket sederhana.- Mengajukan izin ke sekolah. | Laptop, surat izin, instrumen observasi. | Rencana observasi dan instrumen siap digunakan. |
| B. Pelaksanaan (Lapang) | - Observasi langsung kegiatan pembelajaran IPS.- Wawancara guru IPS dan kepala sekolah.- Dokumentasi kegiatan lingkungan sekolah.- Menyebar angket singkat ke siswa. | Kamera/HP, lembar observasi, alat tulis. | Data lapangan terkumpul. |
| C. Analisis Data | - Menyusun hasil observasi dan wawancara.- Mengidentifikasi nilai-nilai ekopedagogy dalam pembelajaran IPS.- Membandingkan antara teori dan praktik di sekolah. | Laptop, data observasi. | Hasil analisis dan temuan lapangan. |
| D. Pelaporan | - Menulis laporan hasil observasi lapang.- Menyusun rekomendasi penerapan ekopedagogy di IPS.- Presentasi hasil kepada dosen dan kelompok. | Microsoft Word/PPT. | Laporan akhir observasi lapang. |

### 5. Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koordinasi dan izin observasi ke sekolah | 5-7 November 2025 | Mahasiswa |
| 2 | Pengumpulan data lapangan | 8 12 November 2025 | Mahasiswa |
| 3 | Wawancara dan dokumentasi kegiatan ekopedagogy | 12 – 15 November 2025 | Mahasisea Dokumentasi |
| 4 | Analisis data dan penyusunan laporan | 16- 28 November 2025 | Mahasiswa |
| 5 | Presentasi hasil observasi | 29 November – 5 Desember 2025 | Mahasiswa |

### 6. Indikator Keberhasilan

- Tersusunnya laporan observasi lapang yang menggambarkan praktik ekopedagogy di SMAN 4 Kotabumi.

- Tersedianya data konkret mengenai integrasi nilai lingkungan dalam pembelajaran IPS.

- Teridentifikasinya peran aktif guru dan siswa dalam mendukung keberlanjutan program lingkungan.

- Adanya rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan ekopedagogy di sekolah.

### 7. Bentuk Produk Akhir

- Laporan hasil observasi lapang (format ilmiah).

- Dokumentasi foto kegiatan lapangan.

- Presentasi hasil temuan dan rekomendasi (PowerPoint).