ACTION PLAN PROJECT OBSERVASI LAPANG

### Penerapan Ekopedagogi dalam Pembelajaran IPS di SMP Abdurahman Ibnu Auf

- Identitas Kegiatan

### Tema			: Penerapan Ekopedagogi melalui Kegiatan Menanam Sayuran dalam

### Pembelajaran  IPS
Lokasi			: SMP Abdurahman Ibnu Auf
Waktu Pelaksanaan	: 8–25 November 2025
Pelaksana		: Mahasiswa Pendidikan IPS

Pembimbing  		:1.  Dr. Pujiati, M.Pd

### 2. Dr. Nikki Tri Sakung, M.Pd

### 2. Latar Belakang

Ekopedagogi merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, dan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks pembelajaran IPS, ekopedagogi dapat menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap isu-isu lingkungan di sekitar mereka. SMP Abdurahman Ibnu Auf menjadi lokasi observasi karena sekolah ini dikenal menerapkan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan lingkungan hidup melalui proyek berbasis peduli lingkungan dan literasi (PELITA), seperti program penghijauan, pengelolaan sampah, dan integrasi tema lingkungan dalam pembelajaran IPS.

### 3. Tujuan Kegiatan

- Mengamati pelaksanaan pembelajaran IPS yang memuat nilai-nilai ekopedagogi.

- Menganalisis strategi guru dalam mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam pembelajaran IPS.

- Mengidentifikasi peran siswa dalam kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan.

- Menyusun rekomendasi penguatan penerapan ekopedagogi dalam pembelajaran IPS.

### 4. Rencana Kegiatan / Tahapan Action Plan

| ### No | ### Tanggal | ### Kegiatan | ### Penanggung Jawab | ### Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 8–9 Nov | ### Persiapan observasi: penyusunan instrumen wawancara, surat izin, dan koordinasi dengan pihak sekolah | ### Tim Observasi | ### Persiapan administrasi |
| ### 2 | ### 10 Nov | ### Kunjungan awal ke SMP Abdurahman IbnuAuf, perkenalan dan survei lokasi kebun sekolah | ### Tim Observasi & Guru IPS | ### Observasi pendahuluan |
| ### 3 | ### 11–14 Nov | ### Pengamatan kegiatan menanam sayuran bersama siswa (pemilihan bibit, penanaman, penyiraman) | ### Guru IPS & Siswa | ### Observasi utama |
| ### 4 | ### 15–17 Nov | ### Wawancara dengan kepala sekolah, guru IPS, siswa, dan petugas kebun | ### Tim Observasi | ### Pengumpulan data kualitatif |
| ### 5 | ### 18–20 Nov | ### Dokumentasi dan analisis awal hasil observasi (foto, catatan lapangan, transkrip wawancara) | ### Tim Observasi | ### Tahap analisis data |
| ### 6 | ### 21–24 Nov | ### Penyusunan laporan hasil observasi | ### Tim Observasi | ### Draft laporan akhir |
| ### 7 | ### 25 Nov | ### Presentasi dan penyerahan laporan hasil observasi ke pihak sekolah | ### Tim Observasi | ### Penutupan kegiatan |

- Sasaran Observasi

| ### No | ### Sasaran | ### Jumlah | ### Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Kepala Sekolah | ### 1 orang | ### Kebijakan & dukungan program lingkungan |
| ### 2 | ### Guru IPS | ### 1 orang | ### Pelaksana kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan |
| ### 3 | ### Siswa | ### ±75 orang | ### Peserta kegiatan menanam sayuran |
| ### 4 | ### Pembimbing | ### 1 orang | ### Pendamping teknis kegiatan menanam |

### 6. Metode Pengumpulan Data

- Observasi langsung: Melihat aktivitas menanam sayuran di sekolah.

- Wawancara mendalam: Dengan kepala sekolah, guru IPS, siswa, dan petugas kebun.

- Dokumentasi: Foto kegiatan, catatan lapangan, dan hasil penanaman sayur.

  - Indikator Keberhasilan

| ### No | ### Indikator | ### Tolok Ukur |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Adanya kegiatan menanam sayuran sebagai bagian pembelajaran IPS | ### Program berjalan rutin dan terencana |
| ### 2 | ### Partisipasi aktif guru dan siswa | ### Terlibat langsung dalam kegiatan menanam dan perawatan |
| ### 3 | ### Terinternalisasi nilai peduli lingkungan dan tanggung jawab | ### Siswa menunjukkan perilaku positif terhadap lingkungan |
| ### 4 | ### Hasil observasi dan wawancara mendukung penerapan ekopedagogi | ### Data kualitatif lengkap dan valid |
| ### 5 | ### Laporan observasi selesai tepat waktu | ### Diserahkan maksimal 25 November 2025 |

  - Output Kegiatan

- Laporan hasil observasi penerapan ekopedagogi di SMP Abdurahman Ibnu Auf.

- Dokumentasi kegiatan menanam sayuran di sekolah.

- Presentasi hasil observasi (Power Point / Vidio)